## Model d’execution
Gouvernance
PRODUCT MANAGER | GROUPE DE PILOTAGE | EXPERT
Viny Ndolo Emane | Yemiro Tcheou | Yvan N'Na Mboma
Junior Kande
COMITE DE CREDIT | PARTENAIRE | Ressources Clés Business SATGURU
Yemiro Tcheou | SATGURU | Pradeep Bhawnani
Chill-derick Bissielou | Bamboo Assur | Hitesh Punjapi
| B Com | Nitesh Signh
Ayush Sanexa
Desk Credit Bamboo Jet | Ressources cles Back Office | Ressources clés Front Office BAMBOO EMF
| Finance | Branch Manager
| Junior Kande | Lascony Stephane
Owari Francial
Agent credit | Ops | Judicael
Chill-derick Bissielou | Darcy Verges | Chargé Clientèle
Davy Minko
Agent recouvrement | Legal | Florentine Maité Moussavou
Junior Kande | Yorick Ifounga | Gloria Mengue
Audrey Poungui
Betty Ndong Mezui
Reine Avome
Darius Nzibe
CUSTOMER EXPERIENCE | Ressources Clés Bamboo Assur | Ressources clés Front Office SATGURU
Yvaine Mendome | Synthia Ada | Agent SATGURU
Priscilia Metogo | Davy Nzawou | Ayush Sanexa
Jean Akoué
Resources Clés B-Com
Eddy Roger
Ketsia Mengue

## Activités clés & trajectoire
2024-03-12
Steps | Blueprint | Conception détaillée | Implementation | Déploiement
Activités | Structurer le projet grâce à l’expérience du Top Management et du Partenaire | Mise en place des process client | Formation staff / partenaire | Lancement pilote
| Analyser les modèles de crédit existant pour adapter celui du projet | Etablir la gouvernance détaillée (RACI) | Branding
| Analyser l’offre et la demande de crédit billet d’avion | Construire le modèle de servicing | Implémenter le PP dans le système (Carthago )
| Analyser le modèle de servicing | Etablir le budget | Implementer l'offre sur le site web BAMBOO / SATGURU
| Faire l’inventaire des besoins | Etablir les offres de produits et de crédit
Livrables | Document de cadrage du projet (Busines model, base de prospection, base clientèle) | Process du projet | Rapport de formation | Rapport de lancement: taux de conversion, croissance des ventes et du PNB )
| Planning | Budget | Activation de packs
|  | Contrat de servicing | Validation de PP
Product program
Key Partners | SATGURU Bamboo Assur
Note on E2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Partir sur le 10 juin

## FAQ
Column1 | Column2
Qu’est ce que Eazy Fly? | Easy Fly est un crédit qui permet au client d’acheter un billet d’avion chez fournisseur partenaire et de payer en 3 mensualités. Easy Fly peut également être offerte sous forme d’un package Travel qui inclut Assurance Voyage + Réservation d'hôtel + Location de véhicule
Quels sont les clients ciblés ? | Particuliers déjà clients de BAMBOO EMF;
Particuliers salariés des entreprises clientes de BAMBOO EMF ;
Clients externe
Particuliers déjà clients de SATGURU partenaires au produit
Quels sont les critères d’éligibilité ? | Avoir au moins 21 ans
Avoir son domicile principal au Gabon;
Ne pas avoir d’antécédants avec une autre institution financière
Etre titulaire d’un CDI ou CDD hors période d’essai, de préavis ou de licenciement (salariés) d’au moins 1 an
Justifier d’une ancienneté de 3 mois et plus au sein de l’entreprise (salariés)
Justifier d’une activité à revenu stable (non salariés)
Quelles sont les modalités de souscription?
Remplir la demande spécifique disponible en agence
Remplir le formulaire d’assurance Voyage (facultatif )
Remplir le formulaire d'assurance annulation (facultatif)
Fournir une copie passeport
Quelles sont les modalités de mise en place ? | Signature de la convention simplifiée
Réponse attendu sous 72H
Quelles sont les modalités de remboursements? | Échéances mensuelles prélevées sur le compte du client en 3 échéances maximum

## Conditions tarifaires
CLIENT BAMBOO EMF AVEC DOMICILIATION DE REVENUS
Elements | Service/Critères | Tarif/Conditions
Compte | Ouverture de compte | N/A
Credit | Duree max | 3 mois
| Montant maximum octroyé | 5000000
| Périodicité de remboursement | Mensuel équivalent à 1/3 des revenus
| Pourcentage à financer pas SFE sur le cout du Billet | 100%
Contrainte de paiement
| Frais de dossiers | 5%
| Taux d'interet mensuel | 5%
| Commission | 10%
Assurance voyage selon la durée du séjour
| Pénalité de retard | 0,4% TTC par jour de retard
| Pénalité d'annulation | Pénalité auprès du Partenaire à la charge du client en cas d’annulation du billet pour non règlement dans les délais + 5% TTC des frais de dossier facturé par SFE le tout prélevé sur le compte du client du client
| Garanties/Sûretés et cautions | Domiciliation irrevocable de revenus

## RACI CREDIT
|  | Team Projet |  | BAMBOOEMF | [8 empty] | Third party
Process L3 "Taches" | Système informatique utilisé | PMO | SC | CC | CAI | OPS | CAF | CA | AC | AR | CCRD | LEG | P | CLIENT
Réception du client en agence Partenaire |  | I |  | R |  |  | R | C |  |  |  |  | R | I
Effectuer la cotation du client par l'agent commercial du partenaire | [12 empty] | R | I
Proposer un échéancier au client | [6 empty] | R | [6 empty] | V
Collecter les documents pour montage du dossier de crédit |  |  |  | I |  |  | R
Valider/ rejeter la demande |  |  |  | I |  |  | I | R | [5 empty] | I
Transmission du dossier à l'agent de credit | [6 empty] | R | I | I
Analyser l'éligibilité du client selon sa quotité, et les critères d'éligibilité | [6 empty] | C | I |  |  | R
Valider/ rejeter la demande par CCRD | [10 empty] | R | I
Imputation dossier crédit dans Carthago | [5 empty] | I | R |  |  |  |  | I
Verser la caution , les primes d'assurance (assurance crédit + assurance voyage + assurance annulation ) et les frais de dossiers | [6 empty] | I | I | [5 empty] | R
Mise en place & déblocage du crédit sur le compte client | [5 empty] | R
Virer les fonds sur le compte du partenaire | [5 empty] | R |  |  | I
Emission de billet avec doublon d'ordre de virement comme preuve | [6 empty] | I | [5 empty] | R
transmission du billet au client |  | I |  |  |  |  | I | [5 empty] | R
R: Responsable (celui qui doit accomplir l'action) | PMO: Project manager officer | CA: Chef d'agence
A: Accountable(celui qui valide l'action) | CC: Chargé clientèle | AC: Agent de crédit
C: Consulted(celui qu'on consulte) | CAI: caissier | AR: Agent de recouvrement
I: Informed(celui q'oninforme) | OPS: Opérations | CCRD: Comité Crédit
| CAF: Chargé d'affaires | LEG: Juridique
| SC: Service client | P : Partenaire

## RACI Recouvrement (hidden)
|  | Team Projet | SFE | [8 empty] | Third party
Process L3 "Taches" | Système informatique utilisé | PMO | CC | CAI | OPS | CAF | CA | AC | AR | CCRD | LEG | P | CLIENT
Recouvrer à postériori par SFE |  | i |  |  |  | R | I |  | A | I |  | I
Recouvrer amiable:[1-29 JR] |  | i |  |  |  | R | I |  | A | I | I | I
Activer la couverture d'assureur en cas d'impayé |  | i | [6 empty] | CI | CI | RA
Annulation de billet |  | i |  |  |  | R | [5 empty] | A | I
R: Responsable (celui qui doit accomplir l'action) | PMO: Project manager officer | CA: Chef d'agence
A: Accountable(celui qui valide l'action) | CC: Chargé clientèle | AC: Agent de crédit
C: Consulted(celui qu'on consulte) | CAI: caissier | AR: Agent de recouvrement
I: Informed(celui q'oninforme) | OPS: Opérations | CCRD: Comité Crédit
| CAF: Chargé d'affaires | LEG: Juridique
P : Partenaire